| Tâche | Intitulé de la tâche | Tâches antérieures | Tâches suivantes | Temps optimiste | Temps réel | Temps pessimiste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Maquette Figma – Design du site | — | T2, T5 | 3 j | 4 j | 6 j |
| T2 | Faire une HeatMap du design | T1 | — | 1 j | 2j | 5 j |
| T3 | Adapter le site pour téléphones et tablettes (Responsive) | T8 | — | 3 j | 5 j | 7 j |
| T4 | Optimiser le backend pour raccourcir les temps de réponse | T6,T7 |  | 2 j | 3 j | 4 j |
| T5 | Rendre consultable 1 mesure | T1 | T7 | 4j | 5 j | 7 j |
| T6 | Rendre consultable 1 mesure(deuxieme) | T7 | T8,T4 | 1J | 2j | 4j |
| T7 | Créer une carte interactive permettant de naviguer dans les données | T5 | T8 | 2j | 4 j | 6 j |
| T8 | Créer un dashboard pour l’utilisateur | T5 | T6 | 2 j | 3 j | 5 j |
| T9 | (OPTIONNEL) Permettre la création de compte | T8 | — | 3 j | 4 j | 6 j |